{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Annexe B","Annexe C"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Annexe B","index":0,"n_rows":55,"n_cols":40,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,5,1,9],[0,0,0,4],[1,4,2,4],[1,27,1,31],[1,23,1,26],[1,18,1,22],[1,14,1,17],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[0,5,0,39],[1,32,1,35],[1,36,1,39],[1,3,2,3],[1,10,1,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Annexe B CLÉ-SRRP - Plan de travail du Groupe",{"$nulls":4},"Calendrier 2011-2012"]
[null,"Tâches","Échéance","Période prévue\npar le CDPQ","Statut","août",{"$nulls":4},"septembre",null,null,null,"octobre",null,null,null,"novembre",{"$nulls":4},"décembre",null,null,null,"janvier",{"$nulls":4},"février",null,null,null,"mars"]
[{"$nulls":5},1,8,15,22,29,5,12,19,26,3,10,17,24,"31-1",7,14,21,28,5,12,19,26,2,9,16,23,30,6,13,20,27,5,12,19,26]
[1,"Rencontre des initiateurs",null,"déb-mi-août"]
[2,"Réservation de la salle et du projecteur pour la première rencontre de groupe (tâche de l'initiateur)",null,"mi-août"]
[3,"Convocation à la première rencontre de groupe (tâche de l'initiateur)",null,"mi-août"]
[4,"Préparation de la première rencontre de groupe (tâche de l'initiateur)",null,"mi-août"]
[5,"Première rencontre de groupe (animée par l'initiateur avec l'aide du facilitateur)",null,"fin août"]
["5a","Présentation du projet (les grandes étapes)",null,"fin août"]
["5b","Nomination/présentation d'un responsable de groupe",null,"fin août"]
["5c","Nomination/présentation d'un trésorier de groupe",null,"fin août"]
["5d","Nomination/présentation d'un comité de gestion du groupe (dont le responsable et le trésorier font partie)",null,"fin août"]
["5e","Nomination/présentation d'un coordonnateur de groupe",null,"fin août"]
["5f","Signature (tous les membres du groupe) du formulaire de constitution du groupe",null,"fin août"]
["5g","Écriture du bilan de la première rencontre de groupe (tâche de l'initiateur)",null,"début sept"]
[6,"Convention entre le comité de gestion et le CDPQ",null,"sept-oct"]
[7,"Embauche officielle du coordonnateur de zone",null,"sept-oct"]
[8,"Signature des formulaires d'autorisation du producteur et convention d'association",null,"sept-oct"]
[9,"Géopositionnement et caractérisation des sites de la zone (formulaire de caractérisation des sites)",null,"sept-oct"]
["9a","1re cartographie de la zone",null,"octobre"]
[10,"Récolte de l'historique sanitaire de chaque site",null,"mi oct-déc"]
[11,"Détermination des besoins de prélèvements pour les sites (statut ou séquence SRRP à évaluer)",null,"mi oct-déc"]
[12,"Prélèvements dans les sites au statut SRRP inconnu ou à valider (incluant séquences)",null,"mi oct-déc"]
[13,"Compilation des statuts SRRP des sites (compilation des historiques et prélèvements)",null,"fin oct-déc"]
["13a","2e cartographie de la zone",null,"décembre"]
["14a","Portrait sanitaire de chaque site",null,"nov-déc"]
[15,"Réservation de la salle et du projecteur pour une rencontre du comité d'experts",null,"déc-janv"]
[16,"Convocation des membres du comité d'experts à la rencontre",null,"déc-janv"]
[17,"Préparation de la première rencontre du comité d'experts",null,"déc-janv"]
[18,"Première rencontre du comité d'experts",null,"déc-janv"]
["18a","Portrait des risques de la zone à partir des portraits sanitaires",null,"fin janv-déb fév"]
["18b","Identification des actions de contrôle du SRRP dans la zone en fonction des risques avec évaluation du taux de réussite (options A/B/C)",null,"fin janv-déb fév"]
["18c","Identification des actions d'urgence en cas de contamination SRRP (options A/B/C) (optionnel)",null,"fin janv-déb fév"]
[19,"Réservation de la salle et du projecteur pour la deuxième rencontre de groupe",null,"fin janv-déb fév"]
[20,"Convocation à la deuxième rencontre de groupe",null,"fin janv-déb fév"]
[21,"Préparation de la deuxième rencontre de groupe",null,"fin janv-déb fév"]
[22,"Deuxième rencontre de groupe",null,"fin janv-déb fév"]
["22a","Choix du plan de contrôle (options A/B/C)",null,"février"]
["22b","Choix des actions à prioriser en fonction du plan de contrôle choisi",null,"février"]
["22c","Choix d'un plan d'urgence en cas de contamination d'un site à une nouvelle souche de SRRP (options A/B/C) (optionnel)",null,"février"]
["22d","Retour sur les difficultés rencontrées et solutions trouvées (transfert de l'information au CDPQ)",null,"fin fév-déb mars"]
[23,"Écriture du bilan de la deuxième rencontre de groupe",null,"fin janv-déb fév"]
[24,"Écriture du plan de contrôle du SRRP pour le groupe",null,"février"]
[25,"Écriture du plan d'urgence du groupe (optionnel)",null,"février"]
[26,"Signature/adhésion des participants au plan de contrôle du groupe et transfert d'info au CDPQ (idéal pour phase 2)",null,"fin fév-déb mars"]
[27,"Signature/adhésion des participants au plan d'urgence en cas de contamination SRRP et transfert d'info au CDPQ (idéal pour phase 2)",null,"fin fév-déb mars"]
[28,"Mise en place des actions retenues et suivi trimestriel",null,"fév 2012-fév 2014",{"$nulls":31},"xx"]
[]
[null,"Légende:"]
[null,"bien livrable au CDPQ/FPPQ/CDAQ"]
[null,"étape importante"]
[null,"étape de 2e phase du projet"]
[null,"tâche à compléter"]
[null,"début des tâches du coordonnateur de zone"]
[null,"période prévue pour la tâche"]

{"sheet":"Annexe C","index":1,"n_rows":63,"n_cols":40,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[2,23,2,26],[2,18,2,22],[2,32,2,35],[2,36,2,39],[1,5,1,39],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[2,27,2,31],[2,5,2,9],[2,10,2,13],[2,14,2,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Annexe C - CLÉ SRRP - Liste des tâches du coordonnateur du Groupe"]
[null,"Tâches","Échéance du groupe","Période prévue par\nle CDPQ","Statut","Calendrier 2011-2012"]
[{"$nulls":5},"août",{"$nulls":4},"septembre",null,null,null,"octobre",null,null,null,"novembre",{"$nulls":4},"décembre",null,null,null,"janvier",{"$nulls":4},"février",null,null,null,"mars"]
[{"$nulls":5},1,8,15,22,29,5,12,19,26,3,10,17,24,"31-1",7,14,21,28,5,12,19,26,2,9,16,23,30,6,13,20,27,5,12,19,26]
["1a","S'assurer que les formulaires d'autorisation du producteur participant sont signés (compilation)",null,"septembre à octobre"]
["1b","S'assurer que les formulaires d'autorisation du producteur  non participant sont signés (facultatif)",null,"octobre à mars"]
["1c","S'assurer que la convention d'association soit signée par tous les producteurs participants (compilation)",null,"septembre à octobre"]
["1d","Remettre les originaux des formulaires et de la convention signés au CDPQ",null,"mi-octobre"]
[2,"Organiser le géopositionnement et la caractérisation des sites de la zone",null,"septembre à octobre"]
[3,"Vérifier et compiler les données de géopositionnement et de la caractérisation des sites de la zone",null,"septembre à octobre"]
["3a","Transférer les données de géopositionnement et de caractérisation des sites de la zone au CDPQ",null,"fin octobre"]
[4,"Compiler et tenir à jour un bottin des producteurs et des intervenants",null,"mi-sept à fin projet"]
[5,"Obtenir la 1re cartographie de la zone (faite par le CDPQ)",null,"novembre"]
[6,"Organiser la récolte de l'historique sanitaire de chaque site de la zone",null,"mi oct-décembre"]
[7,"Déterminer les besoins de prélèvements pour les sites au statut ou séquence SRRP à évaluer",null,"mi oct-décembre"]
[8,"Organiser les prélèvements dans les sites à évaluer (SRRP)",null,"mi oct-décembre"]
["9a","Compiler les statuts SRRP à la suite des résultats de prélèvements ainsi que les historiques des sites de la zone",null,"fin octobre à décembre"]
["9b","Transférer les statuts SRRP des sites au CDPQ (par le site Web du groupe)",null,"fin octobre à décembre"]
[10,"Obtenir la 2e cartographie de la zone (faite par le CDPQ)",null,"fin déc-déb janv"]
[11,"Distribuer la 2e cartographie aux producteurs et intervenants du groupe",null,"janvier"]
[12,"Participer à une première rencontre du comité de partage (bilan des démarches: succès, embuches, solutions)",null,"fin nov-déb déc"]
[13,"S'assurer que les portraits sanitaires des sites sont faits (compilation et dépôt sur site Web)",null,"octobre à décembre"]
[15,"Préparer la rencontre du comité d'experts ",null,"décembre-janvier"]
[16,"Réserver la salle et le projecteur pour la rencontre du comité d'experts",null,"décembre-janvier"]
[17,"Convoquer les experts",null,"décembre-janvier"]
[18,"Animer la rencontre des experts ",null,"décembre-janvier"]
[19,"Écrire un bilan de la rencontre des experts",null,"décembre-janvier"]
[20,"Préparer un plan de diffusion pour le groupe et envoyer une copie au CDPQ",null,"janvier"]
[21,"Préparer la deuxième rencontre de groupe (envoyer l'agenda de la rencontre au CDPQ)",null,"fin janv-déb fév"]
[22,"Réserver la salle et le projecteur pour la deuxième rencontre de groupe",null,"fin janv-déb fév"]
[23,"Convoquer les producteurs et les intervenants à la deuxième rencontre de groupe",null,"fin janv-déb fév"]
[24,"Animer la deuxième rencontre de groupe",null,"fin janv-déb fév"]
[25,"Écrire un bilan de la deuxième rencontre de groupe (plans proposés, acceptations/refus et raisons)",null,"fin janv-déb fév"]
[26,"Rédiger le plan de contrôle du SRRP pour le groupe/de la zone (mesures d'urgence, réorganisation de la production, etc.)",null,"février"]
[27,"Rédiger un plan d'urgence pour réagir à une nouvelle souche SRRP dans un site (optionnel)",null,"février"]
[28,"Distribuer le bilan de la deuxième rencontre de groupe aux producteurs et intervenants du groupe, ainsi qu'au CDPQ",null,"février"]
[29,"Distribuer le plan de contrôle du SRRP pour le groupe aux producteurs et intervenants du groupe, ainsi qu'au CDPQ",null,"février"]
[30,"Distribuer le plan d'urgence du groupe aux producteurs et intervenants du groupe, ainsi qu'au CDPQ",null,"février"]
[31,"Participer à une deuxième rencontre du comité de partage (bilan des démarches: succès, embuches, solutions)",null,"fin fév- déb mars"]
[32,"S'assurer que le plan contrôle du SRRP pour le groupe est signé par les participants/producteurs (compilation, idéal pour phase 2)",null,"fin fév-déb mars"]
[33,"S'assurer que le plan d''urgence du groupe est signé par les participants/producteurs (compilation, idéal pour phase 2)",null,"fin fév-déb mars"]
[34,"Remettre une copie des plans de contrôle et plans d'urgence du groupe signés au CDPQ",null,"fin fév-déb mars"]
[]
[]
[]
[]
["A","Tenir à jour un calendrier des activités",null,"tout le projet"]
["B","Tenir à jour le bilan des dépenses du projet",null,"tout le projet"]
["C","Aider les producteurs et intervenants lors d'embuches, directement/en faisant appel au CDPQ/comités",null,"tout le projet"]
["D","Faire part des embuches et des solutions au CDPQ",null,"tout le projet"]
["E","Tenir à jour les données sur les statuts et séquences SRRP des sites (veille sanitaire 1x/mois)",null,"tout le projet"]
["E1","Transférer les données sur les statuts et séquences SRRP au CDPQ (par le site Web et courriels)",null,"tout le projet"]
["E2","Obtenir une nouvelle cartographie du CDPQ (au besoin, par le site Web)",null,"tout le projet"]
["E3","Distribuer les nouvelles cartographies aux producteurs et intervenants",null,"tout le projet"]
["F","Tenir à jour le site Web du groupe et informer le CDPQ et le groupe (producteurs et intervenants) des changements apportés au site",null,"tout le projet"]
[]
[]
[null,"Légende:"]
[null,"bien livrable au CDPQ/FPPQ/CDAQ"]
[null,"étape importante"]
[null,"tâche à compléter"]
[null,"début des tâches du coordonnateur de zone"]
[null,"période prévue pour la tâche"]